## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ENAP AUDITORIO | SINAPI - 09/2021 - Distrito Federal SBC - 10/2021 - Distrito Federal | 28,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 0,00% 268.700,51 | 38385.7871 | 38385.7871 | 38385.7871 | 38385.7871 | 38385.7871 | 38385.7871 | 38385.7871
2 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0,00% 133.286,25 | 66643.125 | 66643.125
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0,00% 74.434,07 | 37217.035 | 37217.035
4 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0,00% 65.083,00 |  |  | 32541.5 | 32541.5
5 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 0,00% 44.128,83 |  |  |  |  | 14709.61 | 14709.61 | 14709.61
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 0,00% 1.064.612,24 |  | 177435.3733 | 177435.3733 | 177435.3733 | 177435.3733 | 177435.3733 | 177435.3733
7 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0,00% 69.903,04 |  |  | 34951.52 |  |  |  | 34951.52
8 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0,00% 56.144,26 |  |  |  | 14036.065 | 14036.065 | 14036.065 | 14036.065
9 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0,00% 69.067,80 | [5 empty] | 69067.8
10 | SOLO E FUNDACOES | 0,00% 628.611,80 | 314305.9 | 314305.9
11 | RAMPA CORRIMÂO | 0,00% 480.790,11 |  |  | 160263.37 | 160263.37 | 160263.37
12 | ESCADA PRINCIPAL AUDITORIO E SUBSOLO 1 | 0,00% 322.193,11 |  |  | 64438.622 | 64438.622 | 64438.622 | 64438.622 | 64438.622
13 | MEZANINO/TETO | 0,00% 286.071,16 | 95357.0533 |  |  | 95357.0533 | 95357.0533
14 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00% 34.411,52 | [6 empty] | 34411.52
Porcentagem |  |  | 15.34% | 17.62% | 14.12% | 16.19% | 15.7% | 10.51% | 10.52%
Custo |  |  | 551908.9005 | 633987.2205 | 508016.1725 | 582457.7708 | 564625.8808 | 378073.2575 | 378368.4975 | 3597437.7
Porcentagem Acumulado | [7 empty] | TOTAL | 3597437.7 | 35974.377
Custo Acumulado |  |  | 0,00
_______________________________________________________________